PROJE BAŞLIĞI:

Konut Projelerinde Teslim Gecikmelerinin Kök Neden Analizi

- GİRİŞ

Bu çalışmanın amacı, konut projelerinde yaşanan teslim gecikmelerinin nedenlerini sistematik bir şekilde analiz etmek ve kök nedenleri belirleyerek iyileştirme önerileri geliştirmektir. Proje teslim gecikmeleri, maliyet artışı ve operasyonel verimsizlik gibi önemli sorunlara yol açtığı için bu problemin analiz edilmesi kritik önem taşımaktadır.

- PROBLEM TANIMI

Bu çalışmada ele alınan temel problem “Proje Teslim Gecikmesi”dir. Proje süreçlerinde yaşanan aksaklıklar, iş programının gerisinde kalınmasına ve teslim sürelerinin uzamasına neden olmaktadır.

- ISHIKAWA (BALIK KILÇIĞI) ANALİZİ

Proje teslim gecikmesine neden olan faktörlerin daha sistematik bir şekilde incelenebilmesi amacıyla Ishikawa analizi, 6M (Man, Machine, Method, Material, Measurement, Environment) yaklaşımına göre yapılandırılmıştır. Bu yaklaşım ile gecikmeye neden olan faktörler standart kategoriler altında sınıflandırılmıştır.

Personnel (Man):

- Ekipler arası iletişim eksikliği

- Toplantı ve koordinasyon süreçlerinin yetersiz planlanması

Machine (Makine / Ekipman):

- Bakım eksiklikleri

- Makine arızaları

Method (Yöntem / Süreç):

- Darboğazların zamanında tespit edilememesi

- Önceliklendirme hataları

Material (Malzeme / Tedarik):

- Malzeme temininde gecikmeler

- Stok yönetimi eksiklikleri (güvenlik stoğu bulunmaması)

Measurement (Ölçüm / Veri):

- Stok seviyelerinin doğru takip edilmemesi

- Talep ve ihtiyaç planlamasının hatalı yapılması

Environment (Çevre / Dış Faktörler):

- Olumsuz hava koşulları

Bu analiz ile proje teslim gecikmesine neden olan faktörler daha sistematik ve bütüncül bir şekilde değerlendirilmiş, sonraki analiz aşamaları için temel oluşturulmuştur.

- PARETO ANALİZİ

Proje teslim gecikmesine neden olan faktörlerin önceliklendirilmesi amacıyla Pareto analizi uygulanmıştır. Bu analiz ile gecikmeye en fazla etki eden faktörlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Analiz kapsamında gecikmeye neden olan faktörler frekanslarına göre sıralanmış ve kümülatif etkileri hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Pareto grafiği oluşturulmuştur.

Yapılan analiz sonucunda, gecikmelerin büyük bir kısmının tedarik gecikmesi, planlama hatası ve iletişim eksikliği kaynaklı olduğu görülmüştür. Bu üç faktör toplam etkinin yaklaşık %70’inden fazlasını oluşturmaktadır. Bu bulgu doğrultusunda, iyileştirme çalışmalarının öncelikle bu alanlara odaklanması gerektiği belirlenmiştir. Özellikle tedarik süreçlerinin iyileştirilmesi, planlama doğruluğunun artırılması ve ekipler arası iletişimin güçlendirilmesi, proje gecikmelerinin azaltılmasında kritik rol oynamaktadır.

Pareto analizi, sınırlı kaynakların en yüksek etkiyi yaratacak alanlara yönlendirilmesini sağlayarak süreç iyileştirme çalışmalarına önemli bir katkı sunmaktadır.

- KÖK NEDEN ANALİZİ (5 WHY)

Seçilen kritik problem: Malzeme temininde gecikme

- Neden? → Tedarikçi malzemeyi geç teslim etti

- Neden? → Sipariş geç verildi

- Neden? → Stok seviyeleri zamanında kontrol edilmedi

- Neden? → Sistematik stok takip mekanizması bulunmuyor

- Neden? → Süreçler manuel olarak yürütülüyor

Kök neden:

Stok ve tedarik süreçlerinin kontrolünde eksiklik var

- ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yapılan analizler sonucunda aşağıdaki iyileştirme önerileri geliştirilmiştir:

- Dijital stok takip sistemi kurulması

- Güvenlik stoğu seviyelerinin belirlenmesi

- Tedarikçi performanslarının izlenmesi

- Otomatik sipariş planlama sisteminin oluşturulması

- Süreçlerin dashboard üzerinden izlenmesi

- SONUÇ

Yapılan Ishikawa ve kök neden analizleri sonucunda proje teslim gecikmelerinin büyük ölçüde planlama ve tedarik süreçlerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Önerilen iyileştirmeler ile süreçlerin daha kontrollü, verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Bu çalışma, proje yönetiminde sistematik analiz ve veri odaklı yaklaşımın önemini ortaya koymaktadır.